## 16
Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за I квартал 2022 года
Сенгилеевский район
(наименование муниципального образования)
[6 empty] | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  | Примечание
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | за 1 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Примечание | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
4 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красногуляевская средняя школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) | обновить следующую информацию: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) | 31.03.2022 | зам. директора по ИБР Исаева Т.В. | информация обновлена 11.01.2022 |  |  | Проверка сайта образовательной организации
| II | Доступность услуг для инвалидов | [6 empty] | Проверка сайта образовательной организации
|  | отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | установить знак и нанести разметку | 2022-06-30 | директор Брехова Т.Н. |  |  |  | Проверка сайта образовательной организации
| III | адаптированные расширенные дверные проёмы +сменные кресла-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составить смету по оборудованию санитаргно-гигиенического помещения для инвалидов, закупить сменное кресло +коляску | 2022-12-31 | директор Брехова Т.Н.
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | закупить и установить таблички с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | директор Брехова Т.Н.
|  | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) помощь, оказываемая работникам организации, прошелшим необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | заключить новые договора с организацией или фондом, предоставляющими услуги тьютора и сурдопереводчика ,(тифлосурдопереводчика), назначить специалиста по обеспечению помощью сопровождения инвалидов в помещениях организации | 2022-09-30 | директор Брехова Т.Н.
Исполнитель : Проворова Надежда Александровна
тел. 8(84233)21362